## Cronograma 2025
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | OBJETIVO: Fortalecer los espacios de participación con sus grupos de valor, organizaciones y órganos de control, a partir del desarrollo de espacios de diálogo, en los cuales la Universidad de Caldas entregue información de su gestión y resultados en cumplimiento de su responsabilidad legal de desarrollar su gestión acorde con los principios de transparencia, acceso a la información pública, enfoque basado en derechos, construcción de paz, control social y evaluación de su gestión, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-.
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  |  | Inicio del proyecto: | Enero de 2025
La Semana para mostrar en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la Semana para mostrar en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | VIGENCIA DE LA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2024 | [5 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto.
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INICIO | FIN | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | 1. Identificar los lideres de la rendicion de cuentas
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | Definir el enfoque de la rendición de cuentas | Se trata de realizar las primeras aproximaciones acerca del enfoque de la rendición de cuentas y el formato a utilizar | Jefe de Planeación y Jefe de Prensa | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 1
| Definir y formalizar el equipo lider del proceso | Grupo de personas organizadas, con la capacidad de motivar e influir en los miembros de la universidad de una manera ética, positiva y democrática para el logro de los objetivos de las acciones de rendir cuentas | Planeación | 2025-02-12 | 2025-02-12
2. Identificar el estado actual de la rendición de cuentas
| Elaborar el autodiagnóstico de la rendición de cuentas | Es un ejercicio de balance interno del proceso de rendición de cuentas que se constituye en la línea base; permite evaluar lo que ha realizado la universidad durante el año anterior en materia de rendición de cuentas, así como identificar fortalezas y aspectos a mejorar para el nuevo ciclo. | Planeación | 2025-03-17 | 2025-03-24
| Realizar un análisis de las fortalezas y debilidades del proceso de rendición de cuentas | Se pretende establecer las situaciones que favorecen el proceso y aquellas que lo pueden limitar. | Planeación | 2025-03-17 | 2025-03-24
| Definir los requerimientos humanos, técnicos y logísticos para las acciones de rendición de cuentas incluyendo la audiencia pública | La entidad debe determinar el monto de los recursos a requerir paara realizar un buen ejercicio de rendir cuentas. | Planeación y Equipo lider | 2025-03-24 | 2025-04-04
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | 3. Identificar el reto de la rendición de cuentas
| Definir el alcance de la rendición de cuentas | La universidad define el alcance de sus acciones de rendición de cuentas en cuanto a los impactos y los grupos de valor | Equipo lider | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 12
| Definir el reto del proceso de rendición de cuentas | El reto describe cómo se va a lograr una mayor participación de los grupos de valor de la entidad, lo cual se hará a través de concretar el formato a utilizar | Equipo lider | 2025-04-04 | 2025-04-11
Bloque de título fase de ejemplo | 4. Diseñar la estrategia
APRESTAMIENTO
| Definir la fecha de la audiencia publica rendición de cuentas | Esto requiere del concenso de las instancias vinculadas en el proceso | Rectoría, Planeación y Prensa | 2025-02-12 | 2025-02-12
| Estructurar la metodologia de la rendición de cuentas | La metodología petrmite cierto nivel de certeza con relación al cumplimiento de los propósitos del ejercicio de rendir cuentas | Equipo lider | 2025-04-03 | 2025-04-03
| Definir el contenido de la versión completa del informe de la rendición | Esta actividad requiere definir la información y el formato a utilizar para la rendición de cuentas (Informe, folletos informativos, videos, entre otros) | Equipo lider | 2025-04-03 | 2025-04-11
| Contratar los recursos necesarios para la ejecución, entre ellos el Interprete de señas | aquí se inicia el proceso de adjudicar algunas de las responsabilidades que no se pueden asignar internamente | Oficina de Planeación y Sistemas | 2025-05-05 | 2025-05-16
| Definir de que manera se va transmitir la audiencia virtual y los recursos tecnologicos necesarios y lugar | Esto implica que se controle la logistica en materia tecnológica | Equipo lider | 2025-04-01 | 2025-04-11
DISEÑO
| Realizar los pregrabados en Manizales ó municipios | La universidad como estrategia para la convocatoria realiza videos de invitación | Prensa | 2025-04-21 | 2025-04-30
| Diseñar el plan de comunicaciones y el presupuesto respectivo | Esta actividad busca diseñar la estrategia de comunicación. Lo que implica tener en cuenta los medios y el contexto del sitio definido. | Equipo lider | 2025-05-05 | 2025-05-09
| Analizar la posibilidad de contratación de otros medios de publicidad. | La radio es otro de los canales utilizados para efectos del proceso de convocatoría | Oficina de Prensa -Mercadeo - Vicerrectoría Administrativa | 2025-05-05 | 2025-05-09
| Diseñar las piezas publicitarias para web, redes sociales, invitaciones, y diseño del informe. | La universidad, en el marco de la transparencia pasiva, utiliza sus canales para convocatoria a las acciones de rendición de cuentas | Oficina de Prensa y Mercadeo | 2025-04-07 | 2025-04-11
PREPARACION
| Entrega de los informes por parte de las diferentes dependencias para la consolidación del informe base de la publicación y elaboración de la presentación para la audiencia | Una vez determinados los lineamientos generales de la rendición de cuentas, se precisa la información requerida y son las dependencias las responsables de hacer la entrega de información | Dependencias -Planeación | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5
| Elaborar y publicar el informe en el sitio web considerando las versiones | El informe elaborado es publicado de acuerdo con los lineamientos de la ley 1712 y en los tiempos designados para ello | Planeación | 2025-03-03 | 2025-04-25
| Diseñar y publicar la encuesta en el link rendición de cuentas de la pagina institucional para determinar los temas sobre los cuales los grupos de valor quisieran obtener o ampliar información. | Desde la oficina de Planeación mediante formato google se diseña la encuesta para consultar, con base en el informe, sobre los temas que quisieran ampliar la información durante la audiencia publica. | Planeación | 2025-04-22 | 2025-04-22
| Recolectar, tabular y ajustar el informe de acuerdo con las respuestas obtenidas de los grupos de valor consultados | La oficina de Planeación recoge la información la cual se tabula y se elabora el informe que se incluye en la version final publicada, así como también se incluye en el informe específico del desarrollo de la agenda del día de la audiencia pública. | Planeación | 2025-04-21 | 2025-05-16
| Validar y ajustar la presentación del Informe con el Rector para aprobación final | El rector como representante de la institución es quien da las ultimas sugerencias y aprobación | Oficina de Prensa y Planeación | 2025-04-21 | 2025-05-16
| Elaborar la presentación final para el dia de la audiencia presencial | La Oficina de Planeación es a quien corresponde la elaboración de la presentaci+on con la que se desarrolla la audiencia pública | Oficina de Prensa y Planeación | 2025-05-05 | 2025-05-16
EJECUCION
| Diseñar la agenda y el orden del día | La agenda se define con base en la logistica disponible y los tiempos de los actores que hacen parte del evento o eventos | Oficina de Prensa | 2025-05-12 | 2025-05-16
| Ejecutar la audiencia | Este es el evento realiado tanto de manera presencial como virtual | Rectoría, Vicerectorías y Asesores | 2025-05-27 | 2025-05-27
| Registrar asistencia de las personas conectadas y presentes en el evento | La universidad dispone de una herramienta tecnológica para el registro de la asistencia, en tanto que este mecanismo facilita que la totalidad de actores queden registrados | Planeación y Webmaster | 2025-05-27 | 2025-05-27
| Gestionar la grabación de la Audiencia | la audiencia pública es grabada, con el propósito de er publicada y dar acceso a otras poblaciones que no pudoeran haber asistido al evento de forma física o virtual. | Prensa | 2025-05-05 | 2025-05-09
| Planear el papel del moderador del evento | El moderador es un motivador del proceso que tiene por objetivo realizar énfsdsis en algunos temas y guiar el evento para mayor claridad | Prensa | 2025-05-19 | 2025-05-22
| Recolectar las preguntas presenciales y virtuales en la audiencia | Durante la audiencia o eventos de rendición de cuentas, al publico se le proprcionan las herramientas para realizar las preguntas que considere necesarias | Prensa | 2025-05-27 | 2025-05-30
| Invitación a diligenciamiento de evaluacion de la audiencia por parte los asistentes de manera presencial y virtual | Esta actividad se registra, ya que para la institución es muy importante incentivar a la participación ciudadana | Prensa | 2025-05-27 | 2025-05-30
Bloque de título fase de ejemplo | SEGUIMIENTO Y EVALUACION
| Sistematización encuestas diligenciadas y análisis de resultados | Acorde con los lineamientos de la Función Pública, se realiza la evaluación del evento y con base en ello se establecen acciones de mejora | Planeación | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 18
| Redacción y publicación del informe de preguntas y respuestas para publicacion en la pagina web | Este es el informe que se recibe de las propuestas por parte de los interesados en los temas que generan interés | Planeación | 2025-06-03 | 2025-06-20 | 18
| Redacción y publicación del Informe final, conclusiones y recomendaciones sobre la ejecución de la audiencia | El informe final contiene los capítulos que dan cuenta del proceso, como son: las acciones de convocatoria, los canales, medios y piezas utilizadas, el regidtro fotográfico del evento, la agenda de temas y el orden de desarrollo, los resultados de la consulta previa y los resultados de la evaluación del evento, los PQRSD recibidos y su gestión, entre otros. | Planeación | 2025-06-24 | 2025-07-24
| Elaborar los planes de mejora derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante los grupos de valor | Los planees de mejora son los que nos permiten que el proceso de manera iteractiva, se vaya perfeccionando | Planeación | 2025-07-28 | 2025-08-08 | 12